## Indicadores_Correção (hidden)
ID | Diretriz estratégica | Indicador (Conferir e validar) | Fórmula de cálculo | Descrição da meta (Conferir e validar) | Unidade de medida | Valor 2019 | Planejado - 2022 | Planejado - 2023 | Planejado - 2024 | Planejado - 2025 | Planejado - 2026 | Planejado - 2027 | Parâmetro | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Fonte de recursos orçamentários | Autoavaliação | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Outros planos | Tipo (Obrigatório/Opcional) | Unidade responsável
P06 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gastos per capita com vigilância | Gasto total com vigilância / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Adequar o Índice de gastos per capita com vigilância | Gastos/per capita | 372.37 | 428.2255 | 458.2013 | 490.2754 | 524.5947 | 561.3163 | 600.6084 | O valor deve ser adequado às demandas | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 16 |  | Obrigatório - eixo | PREFE
P07 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gastos per capita com transporte | Gasto total com transporte / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Adequar o Índice de gastos per capita com transporte | Gastos/per capita | 233.21 | 268.1915 | 286.9649 | 307.0524 | 328.5461 | 351.5443 | 376.1525 | O valor deve ser adequado às demandas | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 16 |  | Obrigatório - eixo | PREFE
P08 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gastos per capita com limpeza | Gasto total com limpeza / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Adequar o Índice de gastos per capita com limpeza | Gastos/per capita | 445.07 | 511.8305 | 547.6586 | 585.9947 | 627.0144 | 670.9054 | 717.8688 | O valor deve ser adequado às demandas | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 16 |  | Obrigatório - eixo | PREFE

## Indicadores_Metas
ID | Diretriz estratégica | Indicador | Fórmula de cálculo | Descrição da meta | Unidade de medida | Valor 2019 | Planejado - 2022 | Realizado - 2022 | Período de apuração dos dados | Principal justificativa para metas NÃO ALCANÇADAS | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Planejado - 2023 | Planejado - 2024 | Planejado - 2025 | Planejado - 2026 | Planejado - 2027 | Parâmetro | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Fonte de recursos orçamentários | Autoavaliação | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Outros planos | Tipo (Obrigatório/Opcional) | Unidade responsável
P01 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Ampliação da infraestrutura física* | Área Construida (somente conclusão da obra) | Adequar o Índice de ampliação da infraestrutura física | m² | - | 1602.85 | 0 | Novembro/2021 - Outubro/2022 | Recursos orçamentários | A conclusão do Bloco 1JCP não pode ser retomada por falta de recursos de investimento na UFU. A obra do Bloco 1APM foi retomada e está em andamento conforme cronograma e que possui previsão de término para outubro de 2023. | Replanejar a licitação da obra do Bloco 1JCP para o ano de 2023. |  | 7651.74 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | O valor deve ser adequado às demandas | 8282 - Restruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | Extraorçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 4 e 3 | Outro(s) | Obrigatório - eixo | PREFE
P02 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de manutenção e reforma da infraestrutura física (contratos + almoxarifado obras) | [(Valor aplicado em custeio em manutenção e reforma) / Quantidade de m² existentes)] x 100 | Adequar o Índice de manutenção e reforma da infraestrutura física (contratos + almoxarifado obras) | R$/m² | 46.97 | 52.6064 | 47.53 | Novembro/2021 - Outubro/2022 | Recursos orçamentários | O início de diversos serviços de manutenção e de melhoria/adequação de espaço foram adiados devido à restrição orçamentária. | Replanejar a execução dos serviços adiados e planejar as licitações das reformas necessárias pelas Unidades Acadêmicas e administrativas. | Treinamento da equipe; correção de fluxogramas de processos. | 54.7107 | 56.8991 | 59.175 | 61.542 | 64.0037 | O valor deve ser adequado às demandas | 8282 - Restruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 4 e 3 | Não | Obrigatório - eixo | PREFE
P03 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Área de edificações acessiveis | Áreas acessíveis (Edificações concluídas que atendam os critérios estabelecidos pela Lei nº 10.098, 19/12/2000, em consonância com o Decreto nº 5.296, 02/12/2004 e Lei nº 13.146, 06/07/2015.) | Elevar a Taxa de edificações acessiveis | m² | 53481.63 | 59739.45 | 54170.99 | Novembro/2021 - Outubro/2022 | Outros | Parte da previsão não foi realizada por falta de recursos orçamentários e parte por falta de mão de obra nos Campi fora de sede para a execução das obras. | Quando houver a destinação de recurso financeiro fazer novo processo de licitação para execução das obras. |  | 72710.35 | 87252.42 | 104702.904 | 125643.4848 | 150772.1818 | Quanto maior, melhor | 8282 - Restruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 4 e 3 | Não | Obrigatório - eixo | PREFE
P04 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de coleta seletiva solidária | [(Total de campi onde há Coleta Seletiva Solidária / Total de campi da UFU)] x 100 | Elevar o Índice de coleta seletiva solidária | Percentual (%) | 57% | 57% | 57% | Novembro/2021 - Outubro/2022 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Quanto maior, melhor | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 6,11,12,14 | Plano de Logística sustentável, Política Ambiental da UFU | Obrigatório - eixo | PREFE
P05 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Taxa de cobertura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) | [(Número de campi e unidades onde há GRS)/ Número total de campi e unidades] x 100 | Manter a Taxa de cobertura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) | Percentual (%) | 100 | 100 | 100 | Novembro/2021 - Outubro/2022 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Quanto maior, melhor | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Alta. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são suficientes para a execução integral da meta | Objetivos 6,11,12,14 | Plano de Logística sustentável, Política Ambiental da UFU | Obrigatório - eixo | PREFE
P06 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gastos per capita com vigilância | Gasto total com vigilância / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Adequar o Índice de gastos per capita com vigilância | Gastos/per capita | 372.37 | 428.2255 | 309.37 | Novembro/2021 - Outubro/2022 |  |  |  |  | 458.2013 | 490.2754 | 524.5947 | 561.3163 | 600.6084 | O valor deve ser adequado às demandas | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 16 |  | Obrigatório - eixo | PREFE
P07 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gastos per capita com transporte | Gasto total com transporte / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Adequar o Índice de gastos per capita com transporte | Gastos/per capita | 233.21 | 268.1915 | 206.06 | Novembro/2021 - Outubro/2022 |  |  |  |  | 286.9649 | 307.0524 | 328.5461 | 351.5443 | 376.1525 | O valor deve ser adequado às demandas | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 16 |  | Obrigatório - eixo | PREFE
P08 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gastos per capita com limpeza | Gasto total com limpeza / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Adequar o Índice de gastos per caita com limpeza | Gastos/per capita | 445.07 | 511.8305 | 445.78 | Novembro/2021 - Outubro/2022 |  |  |  |  | 547.6586 | 585.9947 | 627.0144 | 670.9054 | 717.8688 | O valor deve ser adequado às demandas | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 16 |  | Obrigatório - eixo | PREFE
P09 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gasto per capita com consumo de água (m³) | Quantidade de m³ consumidos / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Manter o Índice de gasto per capita com consumo de água (m³) | Gastos/m² | 5.83 | 5.83 | 6.5 | Novembro/2021 - Outubro/2022 | Outros | Quando o monitoramento da qualidade da água identifica ponto de contaminação, se faz necessário a limpeza do rezervatório, sendo necessário seu esvaziamento, aumentando o consumo de água | Identificar e dirimir pontos de cotaminação de reservatórios |  | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | Quanto menor, melhor | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 6 e 14 | Plano de Logística sustentável, Política Ambiental da UFU | Obrigatório - eixo | PREFE
P10 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gasto per capita com consumo de Energia Elétrica (kWh) | Quantidade de Kwh consumidos / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Manter o Índice de gasto per capita com consumo de Energia Elétrica (Kwh) | Gastos/per capita | 399.05 | 399.05 | 300.56 | Novembro/2021 - Outubro/2022 |  |  |  |  | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | 399.05 | Quanto menor, melhor | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 6 e 13 | Plano de Logística sustentável, Política Ambiental da UFU | Obrigatório - eixo | PREFE
P11 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gasto per capita com consumo de papel (folhas) | Quantidade consumida de papel (em resmas) / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Diminuir o Índice de gasto per capita com consumo de papel (resmas) | Gastos/per capita | 270.09 | 264.6882 | 86.84 | Novembro/2021 - Outubro/2022 |  |  |  |  | 259.3944 | 254.2065 | 249.1224 | 244.14 | 239.2572 | Quanto menor, melhor | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 12 | Plano de Logística sustentável, Política Ambiental da UFU | Obrigatório - eixo | PREFE
P12 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gasto per capita com consumo de copos descartáveis | Quantidade de copos descartáveis / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados ) | Diminuir o Índice de gasto per capita com consumo de copos descartáveis | Gastos/per capita | 163.81 | 160.5338 | 183.15 | Novembro/2021 - Outubro/2022 | Outros | Durante a pandemia houve uma redução significativa no uso de descartáveis, acreditamos que com o inicio das atividades os estoques de descartáveis nas unidades foram repostos | Monitorar para verificar se a hipótese apresentada se confirma |  | 157.3231 | 154.1767 | 151.0931 | 148.0713 | 145.1098 | Quanto menor, melhor | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 12 | Plano de Logística sustentável, Política Ambiental da UFU | Obrigatório - eixo | PREFE
P13 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Índice de gasto per capita com descarte ambientalmente adequados de resíduos | Gasto com descarte ambientalmente adequado de resíduos / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Elevar o Índice de gasto per capita com descarte ambientalmente adequados de resíduos | Gastos/per capita | 7.0659 | 7.2072 | 4.84 | Novembro/2021 - Outubro/2022 |  |  |  |  | 7.3514 | 7.4984 | 7.6484 | 7.8014 | 7.9574 | Quanto maior, melhor | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 6,11,12,14 | Plano de Logística sustentável, Política Ambiental da UFU | Obrigatório - eixo | PREFE
* Valor de referência de 2019 não disponível

## Meta_Demandas
ID | Diretriz estratégica | Categoria | Descrição da meta | Unidade de medida | Planejado - 2022 | Realizado - 2022 | Período de apuração dos dados | Principal justificativa para metas NÃO ALCANÇADAS | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Quantidade prevista (2022-2027) | Grau de prioridade | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Fonte de recursos orçamentários | Autoavaliação | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Outros planos | Unidade responsável
P14 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Manutenção e pequenas reformas | Realizar manutenção e pequenas reformas dos espaços físicos | Orçamento | 11650000 | 9833217.4 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Recursos orçamentários | Algumas demandas tiveram seu atendimento adiado por falta de recursos financeiros. | Treinamento da equipe; correção do fluxo de processos. |  | 12232500 | 12844125 | 13486331.25 | 14160647.8125 | 14868680.2031 | 89075501.6656 | 1 | 5013-20RK : Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 3, 4 e 8 | Outro(s) | PREFE
P15 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | Reformas e adequações de médio e grande porte | Realizar reformas e adequações dos espaços físicos mediante licitação pública | Orçamento | 3000000 | 1936741.03 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Recursos orçamentários | Algumas demandas tiveram seu atendimento adiado por falta de recursos financeiros. | Treinamento da equipe; correção do fluxo de processos. |  | 3150000 | 3307500 | 3472875 | 3646518.75 | 3828844.6875 | 22342479.4675 | 2 | 5013-20RK : Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivos 3, 4 e 8 | Outro(s) | PREFE

## Obras
ID | Diretriz estratégica | Grau de prioridade | Campus | Identificação da obra | Unidade de medida | 2022 | Realizado - 2022 | Período de apuração dos dados | Principal justificativa para metas NÃO ALCANÇADAS | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total (soma dos anos) | Fonte de recursos orçamentários | Unidade responsável
P16 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | 1 | Patos de Minas | Conclusão do Bloco 1APM | Orçamento | 7000000 | 1347646.5 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Outros | Obra de conclusão do Bloco 1APM tem seguido o cronograma estabelecido no contrato. Ressalta-se que a obra só foi iniciada no final do mês de junho e por isso o percentual. | Treinamento da equipe. |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16347646.5 | Extraorçamentário | PREFE
[5 empty] | % execução do projeto | 47% | 8.98% | [5 empty] | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 109%
P17 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | 2 | Ituiutaba | Conclusão do Bloco 1JCP | Orçamento | 3000000 | 0 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Recursos orçamentários |  | Treinamento da equipe. |  | 2500000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 7300000 | Extraorçamentário | PREFE
[5 empty] | % execução do projeto | 41% | 0% |  |  | A conclusão do Bloco 1JCP não pode ser retomada por falta de recursos de investimento na UFU. |  |  | 34% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100%
P18 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | 3 | Uberlândia | Telefonia Umuarama | Orçamento | 1000000 | 0 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Recursos orçamentários | A reforma do sistema de telefonia do Campus Umuarama não foi licitada devido a limitação de recurso pessoal e financeiro. | Treinamento da equipe. |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Extraorçamentário | PREFE
[5 empty] | % execução do projeto | 50% | 0% | [5 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
P19 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | 4 | Uberlândia | Conclusão do Bloco 1ACG | Orçamento | 3000000 | 0 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Recursos orçamentários | A conclusão do Bloco 1ACG não pode ser retomada por falta de recursos de investimento na UFU. | Treinamento da equipe. |  | 3000000 | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 6000000 | 25000000 | Extraorçamentário | PREFE
[5 empty] | % execução do projeto | 12% | 0% | [5 empty] | 12% | 12% | 20% | 20% | 24% | 100%
P20 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | 5 | Uberlândia | Anexo Bloco 1BMC | Orçamento | 300000 | 0 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  | A obra do Anexo do Bloco 1BMC não foi executada por falta de recursos de investimento, no entanto, a UFU alugou um prédio para acomodar as instalações que estavam no prédio do SESI e entregar o espaço para o proprietário. | Treinamento da equipe. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Extraorçamentário | PREFE
[5 empty] | % execução do projeto | 100% | 0% |  | Recursos orçamentários |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
P21 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | 6 | Uberlândia | Construção Bloco FAMED | Orçamento | 0 | 0 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  |  |  | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 24000000 | Extraorçamentário | PREFE
[5 empty] | % execução do projeto | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
P22 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | 7 | Patos de Minas | Construção Bloco 1BPM | Orçamento | 0 | 0 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 12500000 | 25000000 | Extraorçamentário | PREFE
[5 empty] | % execução do projeto | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
P23 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes. | 8 | Uberlândia | Construção Bloco 1ECG | Orçamento | 0 | 0 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 12500000 | 25000000 | Extraorçamentário | PREFE
[5 empty] | % execução do projeto | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%

## Lista_suspensa (hidden)
Recursos humanos
Recursos orçamentários
Espaço fisico
Capacitação/qualificação da equipe
Decisões judiciais
Legislações externas
Atos normativos internos
Efeitos da pandemia de Covid-19
Priorização de outras atividades da área
Indicadores e métricas pouco mensuráveis
Restrições tecnológicas - software
Restrições tecnológicas - hardware
Outros

## Listas_suspensas (hidden)
Categoria | Autoavaliação
Construção | Alta. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são suficientes para a execução integral da meta | Adequar o | Índice de ampliação da infraestrutura física | Adequar o Índice de ampliação da infraestrutura física
Reforma | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Adequar o | Índice de manutenção e reforma da infraestrutura física (contratos + almoxarifado obras) | Adequar o Índice de manutenção e reforma da infraestrutura física (contratos + almoxarifado obras)
Manutenção | Baixa. Não há disponibilidade de recursos para a execução da meta | Elevar a | Taxa de edificações acessiveis | Elevar a Taxa de edificações acessiveis
|  | Manter a | Taxa de edificações acessiveis | Manter aTaxa de edificações acessiveis
Objetivo 1 | ENDES - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | Elevar o | Índice de coleta seletiva solidária | Elevar o Índice de coleta seletiva solidária
Objetivo 2 | PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação | Manter o | Índice de coleta seletiva solidária | Manter o Índice de coleta seletiva solidária
Objetivo 3 | PNE - Plano Nacional de Educação | Elevar a | Taxa de cobertura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) | Elevar a Taxa de cobertura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS)
Objetivo 4 | Plano de Logística Sustentável | Manter a | Taxa de cobertura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) | Manter a Taxa de cobertura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS)
Objetivo 5 | Outro(s) | Adequar o | Índice de gastos per capita com vigilância | Adequar o Índice de gastos per capita com vigilância
Objetivo 6 |  | Adequar o | Índice de gastos per capita com transporte | Adequar o Índice de gastos per capita com transporte
Objetivo 7 |  | Adequar o | Índice de gastos per capita com limpeza | Adequar o Índice de gastos per capita com limpeza
Objetivo 8 |  | Diminuir o | Índice de gasto per capita com consumo de água (m³) | Diminuir o Índice de gasto per capita com consumo de água (m³)
Objetivo 9 |  | Manter o | Índice de gasto per capita com consumo de água (m³) | Manter o Índice de gasto per capita com consumo de água (m³)
Objetivo 10 |  | Diminuir o | Índice de gasto per capita com consumo de Energia Elétrica (Kwh) | Diminuir o Índice de gasto per capita com consumo de Energia Elétrica (Kwh)
Objetivo 11 |  | Manter o | Índice de gasto per capita com consumo de Energia Elétrica (Kwh) | Manter o Índice de gasto per capita com consumo de Energia Elétrica (Kwh)
Objetivo 12 |  | Diminuir o | Índice de gasto per capita com consumo de papel (resmas) | Diminuir o Índice de gasto per capita com consumo de papel (resmas)
Objetivo 13 |  | Manter o | Índice de gasto per capita com consumo de papel (resmas) | Manter o Índice de gasto per capita com consumo de papel (resmas)
Objetivo 14 |  | Diminuir o | Índice de gasto per capita com consumo de copos descartáveis | Diminuir o Índice de gasto per capita com consumo de copos descartáveis
Objetivo 15 |  | Manter o | Índice de gasto per capita com consumo de copos descartáveis | Manter o Índice de gasto per capita com consumo de copos descartáveis
Objetivo 16 |  | Elevar o | Índice de gasto per capita com descarte ambientalmente adequados de resíduos | Elevar o Índice de gasto per capita com descarte ambientalmente adequados de resíduos
Objetivo 17 |  | Manter o | Índice de gasto per capita com descarte ambientalmente adequados de resíduos | Manter o Índice de gasto per capita com descarte ambientalmente adequados de resíduos
|  |  | Regulamentar nos conselhos normas acadêmicas no âmbito da prefeitura universitária por meio de resolução (conforme art.º 322 do Regimento Geral) | Regulamentar nos conselhos normas acadêmicas no âmbito da prefeitura universitária por meio de resolução (conforme art.º 322 do Regimento Geral)
LOA |  |  | Regulamentar nos conselhos normas administrativas no âmbito da prefeitura universitária por meio de resolução (conforme art.º 322 do Regimento Geral) | Regulamentar nos conselhos normas administrativas no âmbito da prefeitura universitária por meio de resolução (conforme art.º 322 do Regimento Geral)
0032-2004 : Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |  |  | Regulamentar diretrizes, políticas, planos, programas, ações, projetos ou procedimentos no âmbito da prefeitura universitária por meio de portaria (conforme art.º 323 do Regimento Geral) | Regulamentar diretrizes, políticas, planos, programas, ações, projetos ou procedimentos no âmbito da prefeitura universitária por meio de portaria (conforme art.º 323 do Regimento Geral)
0032-20TP : Ativos Civis da União
0032-212B : Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes |  | Recurso orçamentário
0032-4572 : Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação |  | Orçamentário
0032-0181 : Aposentadorias e Pensões Civis da União |  | Extraorçamentário
0032-09HB : Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |  | Não se aplica
0901-0005 : Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)
0909-00S6 : Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias
0910-00OQ : Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica
0910-00PW : Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional
5011-20RI : Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica
5012-20RL : Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica - No Estado de Minas Gerais Estudante matriculado (unidade): 968
5012-2994 : Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
5013-20GK : Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
5013-20RK : Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
5013-4002 : Assistência ao Estudante de Ensino Superior
5013-8282 : Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior