## Instruções (hidden)
1. Consulte as informações do indicador/meta; 2. Preencha o valor "Realizado - 2022" considerando a coluna "período de apuração dos dados"; 3. Caso a meta não tenha sido cumprida, selecionar a principal justificativa na lista (campo obrigatório); 4. Aponte uma breve descrição da justificativa apresentada (campo obrigatório); 5. Aponte as ações corretivas planejadas para o próximo exercício; 6. Para metas com resultado superior ao planejado, inclua as boas práticas adotadas pelo eixo temático. 7. Finalizado o preenchimento, faça upload da planilha na pasta denominada "planilha preenchida", disponível no OneDrive.

## Correção (hidden)
ID | Diretriz estratégica | Indicador | Fórmula de cálculo | Descrição da meta | Unidade de medida | Valor 2019 | Planejado - 2022 | Realizado - 2022 | Planejado - 2023 | Planejado - 2024 | Planejado - 2025 | Planejado - 2026 | Planejado - 2027 | Parâmetro | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Fonte de recursos orçamentários | Autoavaliação | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Outros planos | Tipo (Obrigatório/Opcional) | Unidade responsável
GG08 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Gastos de despesas discricionárias (custeios) per capita | Gasto total com custeio do ano / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Manter o Índice de gastos de despesas discricionárias (custeios) per capita | valor | 3572.5925 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG09 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Gastos com investimentos per capita | Gasto total com investimentos do ano / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Manter o Índice de gastos com investimentos per capita | valor | 152.5888 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG10 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Índice de gastos com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios) per capita | Gasto total com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios / Discentes | Manter o Índice de gastos com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios) per capita | valor | 27368.4446 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD

## Correção Mem Calc (hidden)
ID | Diretriz estratégica | Indicador | Fórmula de cálculo | Descrição da meta | Unidade de medida | Valor 2019 | Planejado - 2022 | Realizado - 2022 | Planejado - 2023 | Planejado - 2024 | Planejado - 2025 | Planejado - 2026 | Planejado - 2027 | Parâmetro | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Fonte de recursos orçamentários | Autoavaliação | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Outros planos | Tipo (Obrigatório/Opcional) | Unidade responsável
GG08 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Gastos de despesas discricionárias (custeios) per capita | Gasto total com custeio do ano / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Manter o Índice de gastos de despesas discricionárias (custeios) per capita | valor | 3572.5925 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG09 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Gastos com investimentos per capita | Gasto total com investimentos do ano / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Manter o Índice de gastos com investimentos per capita | valor | 152.5888 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG10 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Índice de gastos com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios) per capita | Gasto total com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios / Discentes | Manter o Índice de gastos com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios) per capita | valor | 27368.4446 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
|  |  |  | TG: EXEC ORÇAM GESTAO E GOVERNANÇA |  |  | 2019 | 2022
|  |  |  | OC LOA + DESCENTRAL + EMENDAS (RP6) |  |  | 135794241.18 | 116944357.86
|  |  |  | INV TOTAL |  |  | 5799898.76 | 9441964.08
|  |  |  | PESSOAL TOTAL |  |  | 863830216.29 | 951912356.35
|  |  | DADOS | DOCENTES |  |  | 2083 | 2094
|  |  | PROCESSO 23117.025670/2022-41 | TÉCNICOS ADM |  |  | 3001 | 2909
|  |  | LUCAS/DIAPI | TERCEIRIZADOS |  |  | 1363 | 821
|  |  |  | DISCENTES |  |  | 31563 | 27370
|  |  |  | TOTAL |  |  | 38010 | 33194

## Gestão e Governança
ID | Diretriz estratégica | Indicador | Fórmula de cálculo | Descrição da meta | Unidade de medida | Valor 2019 | Planejado - 2022 | Realizado - 2022 | Período de apuração dos dados | Principal justificativa para metas NÃO ALCANÇADAS | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Planejado - 2023 | Planejado - 2024 | Planejado - 2025 | Planejado - 2026 | Planejado - 2027 | Parâmetro | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Fonte de recursos orçamentários | Autoavaliação | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Outros planos | Tipo (Obrigatório/Opcional) | Unidade responsável
GG01 | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos. | Taxa de implantação de processos gerenciais de risco conforme a Portaria SEI REITO 775/2018 | [(Total de processos de riscos implantados conforme portaria )/(Total de processos de riscos definidos para a UFU)] x 100 | Elevar a taxa de implantação de processos gerenciais de risco conforme a Portaria SEI REITO 775/2018 | Percentual (%) | 10 | 27 | 23.33 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Capacitação/qualificação da equipe | Estimou-se que no ano de 2022 seria possível que a COGORI iniciasse o trabalho de Gestão de Riscos junto a mais 1 Diretoria, porém não foi possível, devido ao fato de que algumas Divisões necessitam de mais reuniões, o que acaba atrasando o trabalho. | Possibilidade de oferecimento de cursos de Capacitação relacionados à temática de Gestão de Riscos junto às áreas pelas quais a COGORI desenvolverá as atividades de Gestão de Riscos. | Engajamento e reintegração dos membros da Comissão Executiva de Governança, Gestão de Riscos, Controle e Integridade (COGORI). | 40 | 57 | 70 | 87 | 100 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 16 | ENDES - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Plano de integridade da UFU | Obrigatório | GABIR/Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade
GG02 | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos. | Taxa de processos organizacionais mapeados pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade | [(n.º de processos organizacionais mapeados conforme portaria do Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade /n.º de processos definidos para o período)] x 100 | Elevar a taxa de processos gerenciais mapeados conforme a Portaria SEI REITO 775/2018 | Percentual (%) | 10 | 27 | 23.33 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Capacitação/qualificação da equipe | Estimou-se que no ano de 2022 seria possível que a COGORI iniciasse o trabalho de Mapeamento de processos junto a mais 1 Direotria, porém não foi possível, devido ao fato de que algumas Divisões necessitam de mais reuniões, o que acaba atrasando o trabalho. | Possibilidade de oferecimento de cursos de Capacitação relacionados à temática de Mapeamento de processos junto às áreas pelas quais a COGORI desenvolverá as atividades de Gestão de Riscos. | Engajamento e reintegração dos membros da Comissão Executiva de Governança, Gestão de Riscos, Controle e Integridade (COGORI). | 40 | 57 | 70 | 87 | 100 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 16 | ENDES - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Plano de integridade da UFU | Obrigatório | GABIR/Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade
GG04 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Taxa de execução orçamentária de custeio e capital | [(Volume de recursos executados(EMPENHADO)/(Limite disponibilizado)] x 100 | Elevar a Taxa de execução orçamentária de custeio e capital | Percentual (%) | 99 | 100 | 100 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Alta. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são suficientes para a execução integral da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG05 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Taxa de execução de restos a pagar de despesas discricionárias | [(Valor dos restos a pagar pagos)/(Montante inscrito em restos a pagar)] x 100 | Elevar a Taxa de execução de restos a pagar | Percentual (%) | 79.7954 | 80 | 71.24 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Outros | Estoque em restos a pagar na modalidade de auxílios que, por conta da pandemia, a execução foi prejudicada. | Notificação aos centros de custo para verificação dos saldos disponíveis em restos a pagar, de modo a promover a sua execução ou cancelamento, evitando inscrições desnecessárias para os exercícios seguintes. Durante o exercício, houve cancelamento de grande volume de restoas a pagar, o que causará impacto positivo na execução futura. | Priorização de execução de restos a pagar com acompanhamento pontual da execução; Trabalho preventido de notificação a centros custos, sobre a não execução dos restos a pagar. | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Alta. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são suficientes para a execução integral da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG06 | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos. | Taxa de atendimento integral de metas do Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão (PIDE) com recursos orçamentários LOA | (Qtd. Metas do PIDE atendidas integralmente no ano com recursos orçamentários LOA/Total de metas do PIDE previstas para o ano) x 100 | Elevar a Taxa de atendimento integral de metas do Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão (PIDE) | Percentual (%) | 33 | 38 | 44 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  | Conscientização da importância do instrumento de planejamento e sua vinculaçao à gestão orçamentária. | Implantação do acompanhamento trimestral das metas, demandas e indicadores juntos aos eixos temáticos; realização de reuniões para orientação da comunidade universitária; divulgação dos relatórios a partir do PowerBI. | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG07 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Taxa de execução de gastos com outros custeios (%) | Gastos executados com outros custeios (LOA + descentralizações)/Gastos planejados com outros custeios previstos na LOA | Elevar a Taxa de execução de gastos com outros custeios (%) | Percentual (%) | 128 | 140 | 102 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Efeitos da pandemia de Covid-19 | O advento da pandemia da Covid-19 somado ao orçamento deficitário impediram o equilíbrio das contas públicas em diversos órgãos governamentais, tornando fatores preponderantes para a não realização de descentralizações no âmbito do Ministério da Educação. | Não se aplica | Não se aplica | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Opcional - eixo | PROPLAD
GG08 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Gastos de despesas discricionárias (custeios) per capita | Gasto total com custeio do ano / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Manter o Índice de gastos de despesas discricionárias (custeios) per capita | valor | 3572.5925 | 3523.0571 | 3573.04 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Legislações externas |  |  |  | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | 3523.0571 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG09 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Gastos com investimentos per capita | Gasto total com investimentos do ano / ( Docentes + Técnicos Administrativos + Terceirizados + Discentes ) | Manter o Índice de gastos com investimentos per capita | valor | 152.5888 | 284.4479 | 512.9 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  |  |  | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | 284.4479 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG10 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Índice de gastos com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios) per capita | Gasto total com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios / Discentes | Manter o Índice de gastos com despesas obrigatórias (folha de pessoal e benefícios) per capita | valor | 27368.4446 | 34779.4065 | 38731.4883 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Efeitos da pandemia de Covid-19 |  |  |  | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | 34779.4065 | O valor deve ser adequado às demandas | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 |  | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG11 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | índice médio de redução de valor nos processos licitatórios | rp(%) = 100 * ((∑Veaj - ∑Va)/∑Veaj), onde: ∑Veaj = somatório dos valores estimados ajustados dos certames do período de avaliação; Veaj = Ve - Vf; Ve = valor estimado para contratação no termo de referência/projeto básico; Vf = valor fracassado do certame(itens que não obteveram sucesso na contratação); ∑Va = somatório dos valores adjudicados nos certames do período de avaliação; | Manter o índice médio de redução de valor nos processos licitatórios | Percentual (%) | 25.46 | 25 | 17.32 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Outros | No ano de 2022 com a continuidade da pandemia da COVID-19 e guerra na Ulcrânia hove grande variação de preços em diversos segmentos, impossibilitando assim a manutenção da proposta de redução do preços contratados. | Propõe-se a capacitação dos servidores envolvidos nos processos de compras com objetivo de melhorar as pesquisas de preços e descrição dos itens de modo que possa haver influência no índice. | Ações de capacitação. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | O valor deve ser adequado aos parâmetros | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 | Plano de Logística Sustentável | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG12 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais. | Índice de fracassos em licitações | (Itens fracassados / itens licitados) | Diminuir o Índice de fracassos em licitações | Percentual (%) | 37.06 | 30 | 24.33 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Recursos orçamentários | Acredita-se que devido a redução orçamentária houve a diminuição de tentativas de aquisições, assim naturalmente reduzindo o quantitativo de itens fracassados, porém também houve melhoria nos processos de precificação e descrição. | Foi emitida Instrução Normativa pela SEGES/ME a qual permite atualização de índice em preços pesquisados tendo como referência contratações públicas. A UFU aplicará o que determina a Instrução com o objetivo de redução de itens fracassados. | Ações de capacitação. | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | Quanto menor, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Baixa. Não há disponibilidade de recursos para a execução da meta | Objetivo 4 | Plano de Logística Sustentável | Obrigatório - eixo | PROPLAD
GG13 | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos. | Taxa de respostas dentro do prazo legal para as manifestações recebidas na Ouvidoria | (Números de respostas dentro do prazo/Número total de respostas) x 100 | Manter a taxa de respostas dentro do prazo legal para as manifestações recebidas na Ouvidoria | Percentual (%) | 98 | 98 | 100 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  |  | Divisão do trabalho entre a equipe. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Alta. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são suficientes para a execução integral da meta | Objetivo 4 e 16 | PNE - Plano Nacional de Educação | Obrigatório | Ouvidoria Geral
GG14 | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos. | Taxa de itens de maturidade implantados na Ouvidoria conforme legislação vigente | (Número de itens de maturidade implantados/número total de itens de maturidade ) x 100 | Elevar a taxa de itens de maturidade implantados na Ouvidoria conforme legislação vigente | Percentual (%) | 34 | 40 | 53 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  |  | Divisão do trabalho entre a equipe. | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Baixa. Não há disponibilidade de recursos para a execução da meta | Objetivo 4 e 16 | PNE - Plano Nacional de Educação | Obrigatório | Ouvidoria Geral
GG15 | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos. | Taxa de respostas dentro do prazo legal para as manifestações recebidas no SIC | (Números de respostas do SIC dentro do prazo/Número total de respostas) x 100 | Manter a taxa de respostas dentro do prazo legal para as manifestações recebidas no SIC | Percentual (%) | 100 | 100 | 100 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 |  |  |  | Divisão do trabalho entre a equipe. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 e 16 | Outro(s) | Obrigatório | Ouvidoria Geral
GG16 | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos. | Taxa de itens implantados para "Transparência Ativa" | (Número de itens implantados para "transpar/número total de itens) x 100 | Elevar a taxa de itens implantados para "Transparência Ativa" | Percentual (%) | 32 | 40 | 32 | Janeiro/2022 - Dezembro/2022 | Outros | Em 2021 foram alcançados os 32 itens de transparência. Em 2022 não foi possível ampliar os itens de transparência, pois depende da atuação conjunta com outros setores da Instituição e por restrição de recursos humanos. Em 2023 a Ouvidoria ampliou seu quadro de pessoal e irá buscar o atendimento da meta de 40 itens de transparência. | Ampliação da equipe e foco nos itens ainda não atendidos de transparência, cujo total são 49 enquanto no momento atendemos 32. |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Quanto maior, melhor | Não se aplica | Orçamentário | Média. Os recursos de infraestrutura, materiais, humanos e orçamentários atuais são parcialmente suficientes para a execução da meta | Objetivo 4 e 16 | Outro(s) | Obrigatório | Ouvidoria Geral

## Lista (hidden)
Recursos humanos
Recursos orçamentários
Espaço fisico
Capacitação/qualificação da equipe
Decisões judiciais
Legislações externas
Atos normativos internos
Efeitos da pandemia de Covid-19
Priorização de outras atividades da área
Indicadores e métricas pouco mensuráveis
Restrições tecnológicas - software
Restrições tecnológicas - hardware
Outros