## Projeto
Nome do projeto | Comissão responsável | Objetivo | Principal entrega planejada | Ato normativo relacionado | Ano previsto para conclusão do projeto | Status | % concluído ATÉ 2022 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pelo projeto | Diretriz estratégica
Projeto de Governança, Gestão de Riscos e Controles | Assessoria de Governança, Conformidade e Integridade Comissão de Assessoria do Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade | Adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança no âmbito da UFU. | Revisão e implementação da Política de Governança, Gestão de Riscos e Controles | http://www.ufu.br/sites/ufu.br/files/media/documento/p_775_comite_de_governanca_0.pdf | 2027 | Em andamento | 80% a 100% | Capacitação/qualificação da equipe | Estimou-se que no ano de 2022 seria possível que a COGORI iniciasse o trabalho de Gestão de Riscos junto a mais uma Diretoria, porém não foi possível, devido ao fato de que algumas Divisões necessitam de mais reuniões, o que acaba atrasando o trabalho. | Possibilidade de oferecimento de cursos de Capacitação relacionados à temática de Mapeamento de processos e Gestão de Riscos junto às áreas pelas quais a COGORI desenvolverá as atividades de Gestão de Riscos. | Engajamento e reintegração dos membros da Comissão Executiva de Governança, Gestão de Riscos, Controle e Integridade (COGORI). | Objetivo 4 - Educação de Qualidade; Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | - | Diretriz 10 - Desenvolver ações de recomposição, ampliação, dimensionamento e reorganização do quadro permanente de pessoal e do quadro de trabalhadores terceirizados.

## Lista_suspensa (hidden)
Recursos humanos | Status | %
Recursos orçamentários | Em andamento | 0 a 20%
Espaço fisico | Concluído | 20% a 40%
Capacitação/qualificação da equipe |  | 40% a 60%
Decisões judiciais |  | 60% a 80%
Legislações externas |  | 80% a 100%
Atos normativos internos
Efeitos da pandemia de Covid-19
Priorização de outras atividades da área
Indicadores e métricas pouco mensuráveis
Restrições tecnológicas - software
Restrições tecnológicas - hardware
Outros