## Instruções (hidden)
1. Consulte as informações do projeto; 2. Selecione o status atual do projeto: "em andamento" ou "concluído" (Projetos concluídos não serão mais monitorados); 3. Em caso de projetos "em andamento", selecione o percentual concluído ATÉ o ano atual (cumulativo); 4. Para projetos não concluídos no período previsto, selecionar a principal justificativa, apresentando uma breve descrição na coluna seguinte (campos obrigatórios para projetos não concluídos no período previsto); 5. Descreva ações corretivas planejadas para o próximo período, visando concluir o projeto no prazo estabelecido; 6. Descreve boas práticas realizadas no exerício, para andamento/conclusão do projeto.

## Instruções (hidden)
1. Consulte as informações do projeto; 2. Selecione o status atual do projeto: "em andamento" ou "concluído" (Projetos concluídos não serão mais monitorados); 3. Em caso de projetos "em andamento", selecione o percentual concluído ATÉ o ano atual (cumulativo); 4. Para projetos não concluídos no período previsto, selecionar a principal justificativa, apresentando uma breve descrição na coluna seguinte (campos obrigatórios para projetos não concluídos no período previsto); 5. Descreva ações corretivas planejadas para o próximo período, visando concluir o projeto no prazo estabelecido; 6. Descreve boas práticas realizadas no exerício, para andamento/conclusão do projeto.

## Projeto
Nome do projeto | Comissão responsável | Objetivo | Principal entrega planejada | Ato normativo relacionado | Ano previsto para conclusão do projeto | Status 2022 | % concluído ATÉ 2022 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2023 | % concluído ATÉ 2023 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2024 | % concluído ATÉ 2024 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2025 | % concluído ATÉ 2025 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2026 | % concluído ATÉ 2026 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2027 | % concluído ATÉ 2027 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pelo projeto | Diretriz estratégica
Projeto Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) | Comitê Gestor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - CGODS | Promover, de forma articulada - e em rede -, a inserção dos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” nas atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da UFU. | Plano de Implementação e Gerenciamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na UFU | https://www.sei.ufu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=161108&id_orgao_publicacao=0 | 2027 | Em andamento | 0 a 20% | Outros | As ações iniciadas em 2022 que não foram concluídas serão finalizadas em 2023 conforme o cronograma dos Grupos de Trabalho. | Será realizado um plano de ação por grupo de trabalho para finalizar o mapeamento das ações da UFU alinhada aos ODS. | GT Ensino - Inclusão da Agenda 2030 e dos ODS nos PPCs que estão sendo reformulados. GT Comunicação - Criação de página do CGODS no site da UFU e ativação do email do CGODS. Definiçao de um plano de comunicação junto a DIRCO. GT Pesquisa - Projeto de Mapeamento das pesquisas. GT Extensão - Mapeamento das ações de extensão com uso de IA. | Em andamento | 20% a 40% | Outros | As ações previstas para o ano de 2023 foram concluídas com sucesso conforme o planejamento do Comitê para os GT Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão e Comunicação. Dentre as ações planejadas a oferta do curso de capacitação para os servidores não se confirmou, devido a atos normativos internos que impossibilita a remuneração dos recursos humanos que irá ministrar o curso. | A presidente do CGODS está analisando a possibilidade de viabilizar o curso de capacitação via FAU. |  | Em andamento | 40% a 60% |  |  |  | Em 2024 destacaram-se as seguintes ações: certificação da UFU com o SELO ODS 2024, com o reconhecimento de mais de 73 ações na universidade; participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - IFTM, ocasição em que foi ministrada palestra com a temática "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável"; apresentação de artigos no XI EBAP - Encontro Brasileiro de Administração Pública; Participação no FORPLAD Sudeste, ocasião em que foi ministrada a palestra "A Inter-relação do Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão da UFU com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável"; Publicação de edição especial da Revista EmExtensão; Planejamento de websérie nas redes sociais; Planejamento de prêmio no âmbito da UFU, buscando incentivar ações alinhadas com a Agenda 2030. Em agosto de 2024, houve a nomeação de nova presidência pró-tempore. | [18 empty] | Objetivo 4 - Educação de Qualidade; Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes | 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | - | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.

## Lista_suspensa (hidden)
Recursos humanos | Status | %
Recursos orçamentários | Em andamento | 0 a 20%
Espaço fisico | Concluído | 20% a 40%
Capacitação/qualificação da equipe |  | 40% a 60%
Decisões judiciais |  | 60% a 80%
Legislações externas |  | 80% a 100%
Atos normativos internos
Efeitos da pandemia de Covid-19
Priorização de outras atividades da área
Indicadores e métricas pouco mensuráveis
Restrições tecnológicas - software
Restrições tecnológicas - hardware
Outros