## Instruções (hidden)
1. Consulte as informações do projeto; 2. Selecione o status atual do projeto: "em andamento" ou "concluído" (Projetos concluídos não serão mais monitorados); 3. Em caso de projetos "em andamento", selecione o percentual concluído ATÉ o ano atual (cumulativo); 4. Para projetos não concluídos no período previsto, selecionar a principal justificativa, apresentando uma breve descrição na coluna seguinte (campos obrigatórios para projetos não concluídos no período previsto); 5. Descreva ações corretivas planejadas para o próximo período, visando concluir o projeto no prazo estabelecido; 6. Descreve boas práticas realizadas no exerício, para andamento/conclusão do projeto.

## Portfólio projetos (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Entrega(s) principal(is) | Fase atual do projeto | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
1 | Projeto de Estudos do Teletrabalho |  | Política de teletrabalho | Fase de concepção/planejamento - o projeto foi formalizado, mas as etapas de execução da entrega final (produto) não foram iniciadas | [13 empty] | Diretriz 10 - Desenvolver ações de recomposição, ampliação, dimensionamento e reorganização do quadro permanente de pessoal e do quadro de trabalhadores terceirizados.
2 | Projeto de Implantação do Sistema SIADS (Sistema Integrado de Gestão Patrimonial) |  | Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS) | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 11 - Ampliar, modernizar e otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.
3 | Projeto de Gerenciamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) |  | Plano de Gerenciamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) UFU | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas
4 | Projeto de Governança Digital (CGD) |  | Plano de Transformação Digital | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 11 - Ampliar, modernizar e otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.
5 | Projeto de Monitoramento à Covid-19 |  | Plano de Monitoramento da Covid-19 na UFU | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas
6 | Projeto de Internacionalização (CAPES.PrInt) |  | Projetos de colaboração internacional: P1-Construção de cidades saudáveis: saúde, população e dinâmica social; P2-Os sistemas nacionais de ensino no espaço euro-americano: a educação comparada e a formação de políticas linguísticas; P3-Doenças infecciosas, inflamatórias e crônicas em um meio-ambiente em constante modificação afetando a saúde humana e animal; P4-Processos biomecânicos reabilitadores e reparadores em odontologia: impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas; P5-Inovações e desafios socioambientais na modernidade do cerrado brasileiro e seus vínculos com economia sustentável; P6-Novas tecnologias para produção, conversão e armazenamento de energia de forma sustentável e eficiente; P7-Novos materiais e tecnologias para a indústria e uma sociedade conectada; P8-Soluções tecnológicas para agropecuária e conservação ambiental; P9-Tecnologias convergentes aplicadas à saúde e bem-estar. | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 6 - Promover e fortalecer o processo de internacionalização e interinstitucionalização no ensino, na pesquisa e na extensão, favorecendo sua inserção no rol de universidades reconhecidas mundialmente.
7 | Projeto PIDE 2022-2027 |  | Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão com período de vigência 2022-2027 | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.
8 | Projeto PIDE 2028-2033 |  | Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão com período de vigência 2028-2033 | Não iniciado | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.
9 | Projeto de Governança, Gestão de Riscos e Controles |  | Política de Gestão de Riscos | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.
10 | Projeto de Eficiência Energética |  | Usina fotovoltaica e renovação do projeto de iluminação | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes.
11 | Projeto de Infraestrutura - Patos de Minas |  | Construção bloco 1APM Patos de Minas | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes.
12 | Projeto Sistema Informatizado de Matrículas |  | Sistema Estruturante CTIC | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 11 - Ampliar, modernizar e otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.
13 | Projetos apoiados no Programa Incluir |  | Execução dos projetos apoiados | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 1 - Promover ações para fortalecer a gestão dos processos de ensino-aprendizagem, possibilitando a ampliação qualificada do número de egressos em todos os níveis de ensino.
14 | Comissão de análise e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais |  | Plano de Implantação e Gerenciamento da LGPD | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.
15 | Projeto de revisão e consolidação de portarias do reitor e resoluções dos conselhos superiores |  | Ato normativo de revogação e atos normativos de consolidação | Fase de concepção/planejamento - o projeto foi formalizado, mas as etapas de execução da entrega final (produto) não foram iniciadas | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.

## Projeto
Nome do projeto | Comissão responsável | Objetivo | Principal entrega planejada | Ato normativo que constui a comissão (link da publicação) | Ano previsto para conclusão do projeto (100%) | Status 2024 | % concluído ATÉ 2024 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2025 | % concluído ATÉ 2025 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2026 | % concluído ATÉ 2026 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Status 2027 | % concluído ATÉ 2027 | Principal justificativa para projetos NÃO CONCLUÍDOS no ano previsto | Breve descrição da justificativa | Ações corretivas | Boas práticas | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado, se possível) | Outros (s) ODS (se necessário) (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pelo projeto (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto de Implementação do Sistema de Gerenciamento de Custos na Universidade Federal de Uberlândia (CISC-UFU) | Comissão Institucional para a Implementação do Sistema de Gerenciamento de Custos na Universidade Federal de Uberlândia (CISC-UFU). | Implementar e aprimorar o sistema de gerenciamento de custos na Universidade Federal de Uberlândia | Sistema de Gerenciamento de Custos da UFU, definindo os centros de custos, o nível e a metodologia de apropriação. | PORTARIA DE PESSOAL UFU Nº 2487, DE 10 DE MAIO DE 2023 | 2024 | Concluído |  |  |  |  | Foi publicada a Portaria REITO Nº 451, de 18 de dezembro de 2024 (https://www.sei.ufu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=6659694&id_orgao_publicacao=0) que Implementa o Sistema de Gerenciamento de Custos na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), conforme as diretrizes e padrões determinados na legislação vigente e a metodologia de apuração dos Centros de Custos na UFU. Conforme disposto no ato normativo, a Comissão deverá, no ano de 2025, monitorar o processo com o objetivo de promover a sua avaliação e as adequações para o aprimoramento do processo de gerenciamento de custos na UFU | [18 empty] | Objetivo 4 |  | Vinculação com as ações da LOA |  |  | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.
Informações retiradas da página 6 do documento SEI 4554470 do processo 23117.029586/2023-87

## Lista_suspensa (hidden)
Recursos humanos | Status | %
Recursos orçamentários | Em andamento | 0 a 20%
Espaço fisico | Concluído | 20% a 40%
Capacitação/qualificação da equipe |  | 40% a 60%
Decisões judiciais |  | 60% a 80%
Legislações externas |  | 80% a 100%
Atos normativos internos
Efeitos da pandemia de Covid-19
Priorização de outras atividades da área
Indicadores e métricas pouco mensuráveis
Restrições tecnológicas - software
Restrições tecnológicas - hardware
Outros

## Projeto 2. (hidden)
ID | Nome do projeto | Comissão responsável | Principal entrega planejada | Ato normativo que constui a comissão (link da publicação) | Ano previsto para conclusão do projeto (100%) | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado, se possível) | Outros (s) ODS (se necessário) (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 1 | Projeto de Implantação do Sistema SIADS (Sistema Integrado de Gestão Patrimonial) | Comissão de Estudos do Teletrabalho (CTELETRAB) | Política de Teletrabalho UFU | [7 empty] | Diretriz 10 - Desenvolver ações de recomposição, ampliação, dimensionamento e reorganização do quadro permanente de pessoal e do quadro de trabalhadores terceirizados.

## Planilha8 (hidden)
Projeto?
Comissão Permanente de Acompanhamento do Estudante Assistido na Assistência Estudantil | N
Comissão Permanente de Acompanhamento do Estudante Assistido na Assistência Estudantil do Campus Monte Carmelo | N
Comissão Permanente de Acompanhamento do Estudante Assistido na Assistência Estudantil do Campus Patos de Minas | N
Comissão Permanente de Acompanhamento do Estudante Assistido na Assistência Estudantil do Campus Pontal | N
Comissão Especial para a Resolução do Auxílio Financeiro PROMISAES | N
Comissão de Acumulação de Cargos e Salários | N
Comissão Eleitoral da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação | N
Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação | N
Comissão Multiprofissional de Apoio ao Provimento de Cargos na Carreira de Técnico Administrativo em Educação | N
Comissão de Estudos do Teletrabalho | S
Comissão para gerenciar a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF | N
Comissão para criação de Núcleos de Apoio e Atenção ao Estudante (NAAES) | N
Comissão de Avaliação e Apuração de Valores de Bens para reposição ao erário público | N
Comissão de Ética na Utilização de Animais | N
Comissão Interna de Biossegurança | N
Comissão Permanente de Compras da PROPP | N
Comissão de Assessoramento à Administração Superior da UFU - Campus Monte Carmelo | N
Comissão de Assessoramento à Administração Superior da UFU - Campus Patos de Minas | N
Comissão de Assessoramento à Administração Superior da UFU no Campus Pontal | N
Comissão de Assessoria do Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade | S
Comissão de Acompanhamento e Averiguação da Implementação das Cotas Raciais | N
Comissão de Controle, Alienação e Baixa de Bens Materiais Inservíveis | N
Comissão de Credenciamento na Pós-graduação | N
Comissão Especial para Consulta Eleitoral | N
Comissão Eleitoral Organizadora da Lista Tríplice | N
Comissão de Farmácia e Terapêutica | N
Comissão Interna de Acompanhamento do Reconhecimento de Saberes e Competências | N
Comissão Institucional de Gestão e Educação Ambiental | N
Comissão Institucional de Ocupação do Espaço Físico | N
Comissão de Inventário Físico Patrimonial Descentralizado de Bens Móveis | N
Comissão de Jornada de Trabalho da UFU | N

## Projeto 2 (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 2 | Projeto de Implantação do Sistema SIADS (Sistema Integrado de Gestão Patrimonial) |  | Sistema Integrado de Gestão Patrimonial | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 11 - Ampliar, modernizar e otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.

## Projeto 3 (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 3 | Projeto - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) |  | Plano de Gerenciamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) UFU | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas

## Projeto 4 (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 4 | Projeto de Governança Digital (CGD) |  | Plano de Transformação Digital | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 11 - Ampliar, modernizar e otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.

## Projeto 5 - excluir (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 4 | Projeto de Monitoramento à Covid-19 |  | Plano de Monitoramento da Covid-19 Protocolos de biossegurança Planos de retorno às atividades presenciais... | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas

## Projeto 6 - excluir (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 4 | Projeto de Internacionalização (CAPES.PrInt) |  | Projetos de colaboração internacional: P1-Construção de cidades saudáveis: saúde, população e dinâmica social; P2-Os sistemas nacionais de ensino no espaço euro-americano: a educação comparada e a formação de políticas linguísticas; P3-Doenças infecciosas, inflamatórias e crônicas em um meio-ambiente em constante modificação afetando a saúde humana e animal; P4-Processos biomecânicos reabilitadores e reparadores em odontologia: impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas; P5-Inovações e desafios socioambientais na modernidade do cerrado brasileiro e seus vínculos com economia sustentável; P6-Novas tecnologias para produção, conversão e armazenamento de energia de forma sustentável e eficiente; P7-Novos materiais e tecnologias para a indústria e uma sociedade conectada; P8-Soluções tecnológicas para agropecuária e conservação ambiental; P9-Tecnologias convergentes aplicadas à saúde e bem-estar. | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 6 - Promover e fortalecer o processo de internacionalização e interinstitucionalização no ensino, na pesquisa e na extensão, favorecendo sua inserção no rol de universidades reconhecidas mundialmente.

## Projetos 7 e 8 (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 7 | Projeto PIDE 2022-2027 |  | Documento PIDE 2022-2027 | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.
Projeto 8 | Projeto PIDE 2028-2033 |  | Documento PIDE 2028-2033 | Não iniciado | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.

## Projeto 9 (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 9 | Projeto de Governança, Gestão de Riscos e Controles |  | Política de Governança, Gestão de Riscos e Controles | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.

## Projeto 14 (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 14 | Projeto de análise e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais | Comissão de análise e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais | Plano de Implantação e Gerenciamento da LGPD | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.

## Projeto 15 (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 15 | Projeto de revisão e consolidação de portarias do reitor e resoluções dos conselhos superiores |  | Ato normativo de revogação e atos normativos de consolidação | Fase de concepção/planejamento - o projeto foi formalizado, mas as etapas de execução da entrega final (produto) não foram iniciadas | [13 empty] | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos.

## Projeto 10 - excluir (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 10 | Projeto de Eficiência Energética |  | Usina fotovoltaica e renovação do projeto de iluminação | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes.

## Projeto 11 - excluir (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 10 | Projeto de Infraestrutura - Patos de Minas |  | Construção bloco 1APM Patos de Minas | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes.

## Projeto 12 - excluir (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 12 | Projeto Sistema Informatizado de Matrículas |  | Sistema Estruturante CTIC | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 11 - Ampliar, modernizar e otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.

## Projeto 13 - excluir (hidden)
ID | Nome do projeto | Unidade(s) envolvida(s) no projeto | Principal(is) entrega(s) planejada(s) | Fase atual do projeto (Selecione) | Documentos, legislações (descrição e fonte. Exemplos: links de atos normativos, manuais, etc.) | % concluído - 2019 | % previsto - 2022 | % previsto - 2023 | % previsto - 2024 | % previsto - 2025 | % previsto - 2026 | % previsto - 2027 | Vinculação com ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Consulte na aba "ODS" e selecione o principal objetivo vinculado) | Outros (s) ODS (Preencha com outros objetivos ODS relacionados) | Vinculação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) | Outros planos atendidos pela meta (Selecione) | Outro(s) plano(s) | Diretriz estratégica
Projeto 13 | Projetos apoiados no Programa Incluir |  | Execução dos projetos apoiados | Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | [13 empty] | Diretriz 1 - Promover ações para fortalecer a gestão dos processos de ensino-aprendizagem, possibilitando a ampliação qualificada do número de egressos em todos os níveis de ensino.

## Filtros (hidden)
Fase do projeto | Objetivo 1 | Diretriz 1 - Promover ações para fortalecer a gestão dos processos de ensino-aprendizagem, possibilitando a ampliação qualificada do número de egressos em todos os níveis de ensino. | ENDES - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Não iniciado | Objetivo 2 | Diretriz 2 - Aprimorar os processos de desenvolvimento da pesquisa, da tecnologia e da inovação para gerar conhecimentos e produtos sustentáveis. | PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fase de concepção/planejamento - o projeto foi formalizado, mas as etapas de execução da entrega final (produto) não foram iniciadas | Objetivo 3 | Diretriz 3 - Garantir a excelência nas atividades de extensão, por meio da integração com a sociedade, promovendo a interação transformadora entre a Universidade e outros setores sociais. | PNE - Plano Nacional de Educação
Fase de execução - as entregas (produtos) finais foram definidas e as etapas de execução iniciadas | Objetivo 4 | Diretriz 4 - Promover o acesso, a permanência e a conclusão de curso, por meio do fortalecimento da assistência estudantil, voltada para a inclusão social, a produção de conhecimentos, a formação ampliada e a melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida | Plano de Logística Sustentável
| Objetivo 5 | Diretriz 5 - Aprimorar a estrutura de governança para o planejamento, a execução e o controle contínuo dos processos administrativos. | Outro(s)
| Objetivo 6 | Diretriz 6 - Promover e fortalecer o processo de internacionalização e interinstitucionalização no ensino, na pesquisa e na extensão, favorecendo sua inserção no rol de universidades reconhecidas mundialmente.
2022 | Objetivo 7 | Diretriz 7 - Fortalecer parcerias de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
2023 | Objetivo 8 | Diretriz 8 - Fortalecer a comunicação social e a visibilidade das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
2024 | Objetivo 9 | Diretriz 9 - Valorizar os servidores, humanizar suas condições e relações de trabalho e promover seu desenvolvimento profissional e humano.
2025 | Objetivo 10 | Diretriz 10 - Desenvolver ações de recomposição, ampliação, dimensionamento e reorganização do quadro permanente de pessoal e do quadro de trabalhadores terceirizados.
2026 | Objetivo 11 | Diretriz 11 - Ampliar, modernizar e otimizar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação.
2027 | Objetivo 12 | Diretriz 12 - Ampliar, adequar e gerir o uso e a ocupação sustentável do espaço físico, em consonância com os Planos Diretores, otimizando as edificações e a infraestrutura existentes.
| Objetivo 13 | Diretriz 13 - Aprimorar os processos de gestão de recursos financeiros, alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais.
Objetivo 14
Objetivo 15
Objetivo 16
Objetivo 17

## Comissões (hidden)
Comissão Permanente de Acompanhamento do Estudante Assistido na Assistência Estudantil
Comissão Permanente de Acompanhamento do Estudante Assistido na Assistência Estudantil do Campus Monte Carmelo
Comissão Permanente de Acompanhamento do Estudante Assistido na Assistência Estudantil do Campus Patos de Minas
Comissão Permanente de Acompanhamento do Estudante Assistido na Assistência Estudantil do Campus Pontal
Comissão Especial para a Resolução do Auxílio Financeiro PROMISAES
Comissão de Acumulação de Cargos e Salários
Comissão Eleitoral da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação
Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação
Comissão Multiprofissional de Apoio ao Provimento de Cargos na Carreira de Técnico Administrativo em Educação
Comissão de Estudos do Teletrabalho
Comissão para gerenciar a implantação do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência - SISREF
Comissão para criação de Núcleos de Apoio e Atenção ao Estudante (NAAES)
Comissão de Avaliação e Apuração de Valores de Bens para reposição ao erário público
Comissão de Ética na Utilização de Animais
Comissão Interna de Biossegurança
Comissão Permanente de Compras da PROPP
Comissão de Assessoramento à Administração Superior da UFU - Campus Monte Carmelo
Comissão de Assessoramento à Administração Superior da UFU - Campus Patos de Minas
Comissão de Assessoramento à Administração Superior da UFU no Campus Pontal
Comissão de Assessoria do Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade
Comissão de Acompanhamento e Averiguação da Implementação das Cotas Raciais
Comissão de Controle, Alienação e Baixa de Bens Materiais Inservíveis
Comissão de Credenciamento na Pós-graduação
Comissão Especial para Consulta Eleitoral
Comissão Eleitoral Organizadora da Lista Tríplice
Comissão de Farmácia e Terapêutica
Comissão Interna de Acompanhamento do Reconhecimento de Saberes e Competências
Comissão Institucional de Gestão e Educação Ambiental
Comissão Institucional de Ocupação do Espaço Físico
Comissão de Inventário Físico Patrimonial Descentralizado de Bens Móveis
Comissão de Jornada de Trabalho da UFU
Comissão de análise e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Comissão para Avaliação e Disponibilização de Documentos no SEI-UFU
Comissão de Ética Eleitoral
Comissão de Insalubridade e Periculosidade
Comissão de Irradiação Ionizante
Comissão Permanente de Acompanhamento do Programa Institucional de Esporte e Lazer em Extensão e Assistência Estudantil
Comissão de assessoramento à Reitoria na gestão do Sistema Eletrônico de Informações
Comissão de Implantação do Sistema Siads (Sistema Integrado de Gestão Patrimonial)
Comissão Permanente de Avaliação Documental
Comissão Própria de Avaliação
Comissão Permanente de Processo Administrativo Próprio
Comissão Permanente de Colação de Grau
Comissão Permanente de Desenvolvimento e Expansão
Comissão Permanente de Acompanhamento da Política de Diversidade Sexual e de Gênero
Comissão Permanente de Pessoal Docente
Comissão do Programa de Apoio à Qualificação
Comissão de Revisão e Consolidação dos Atos Normativos Inferiores a Decreto
Comissão para Acompanhamento de Lançamento de Dados Institucionais da UFU em Rankings Universitários Internacionais
Comitê de Ética em Pesquisa
Comitê de Gestão do Centro de Saúde Escola Jaraguá
Comitê de Governança Digital
Comitê Gestor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Comitê Gestor da Rede de Biotérios de Roedores
Comitê Gestor da Rede de Laboratórios Multiusuários
Comitê Gestor da Rede Multidisciplinar de Pesquisa, Ciência e Tecnologia no Campus Patos de Minas
Comitê Interno de Iniciação Científica e Tecnológica
Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET
Comitê de Monitoramento ao COVID-19 no âmbito da UFU
Comitê de Planejamento, Organização, Avaliação e Acompanhamento dos Programas Residência Pedagógica e Programa Institucional de Iniciação à Docência
Comitê de Programas de Mobilidade
Comitê Gestor do Projeto Institucional de Internacionalização
Comissão de Assessoria do Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade